## PM REPORT
[16 empty] | 작성 |  | 검토 |  |  | 승인
M.A.T Co.,LTd
Micro Advanced Technology
작업 보고서
[16 empty] | 점검일 |  | 2021-04-05
[16 empty] | 시간 |  | 13시 00분 ~ 17시 00분 (240분)
업 체 명 |  | 온세미컨덕터 | [5 empty] | Model |  |  | 1501HW | [5 empty] | Set up일 |  | 2019-04-05
고객 담당자 |  | 윤문성 부장 | [5 empty] | Serial No |  |  | M004952 | [5 empty] | 이전 작업일 |  | 2021-03-30
MAT 작업자 |  | 강웅모,정민욱,조재현 | [5 empty] | 공정명 |  |  | EPI | [5 empty] | 경과일 |  | 6일
1. 작업명 ( PM, Trouble, 점검, 기타) | [14 empty] | 5. 사진
◆ Heater 전량 설치 , #1 SSR 설치
2. 증상,원인
◆ Heater - 21.03.30 2호기 Heater 9EA Fail 발생 → Vent 장비의 Heater를 탈거하여 2호기에 대체 설치 ◆ SSR - 21.03.30 2호기 SSR #1 Fail 발생 → Vent 장비의 SSR #1 을(를) 탈거하여 2호기에 대체 설치
3. 조치내용
- 21.03.30 2호기에 대체 설치하였던 Vent장비의 Heater 9EA 와 SSR #1 를 설치 - 장비 정상화 확인 및 Leak test
4. Check Value | [14 empty] | 비고 (특이점, 위험요소, 개선사항)
Pressure (-mmH2O) | Inlet#1 |  | Inlet#2 |  | Inlet#3 |  | Inlet#4 |  | Exh. P |  | Cir. P |  | Cab. P |  | B/A P
| 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후
| 100 | 100 | [6 empty] | 108 | 108 | 32 | 32 | 8 | 8
Temp (℃) | Temp #1 |  | Chamber |  | Temp #3 |  | Temp #4 |  | Exh. T |  | Cir. T |  | Cab. T
| 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후
| 24 | 820 | 24 | 820 |  |  |  |  | 25 | 33 | 30 |  | 28
Utility (LPM) | B/A#1 |  | B/A#2 |  | N2 |  | C/W |  | Purge N2
| 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후
| 200 | 200 | 200 | 200 |  |  | 17 | 17 | 160 | 160
* Part 사용 이력
Part 명 |  |  |  |  | 규격 |  |  |  | 수 량 | 유/무 | Part 명 | [5 empty] | 규격 |  |  | 수량 | 유/무
Heater |  |  |  |  | 69.3Vac,3.3KW |  |  |  | 9 | 유
SSR |  |  |  |  | SO869070-125A |  |  |  | 1 | 유
[11 empty] | 출장비 | [7 empty] | 인원수 |  |  | 유/무상
[19 empty] | 2 |  |  | 유
* 기 타 : ◆ 개선할 사항 : 수소디텍터 #2 IN단 과 불필요한 단관 제거(Gas leak point 최소화작업) ◆ Over Haul 작업 예상 파트 A. 1호기 - Burn Chamber , MID Flange , Inlet(Gasket 8EA , Clamp 8EA , Bellows 4EA) , T/C 2EA , Heater Gate , Heater 9EA , Cir.Pump B. 2호기 - Burn Chamber , MID Flange , Inlet 4EA(Gasket 8EA , Clamp 8EA , Bellows 4EA) , T/C 2EA , Heater Gate , Cir.Pump C. Vent - Heater Gate , T/C 2EA , SUS Double Clamp 11EA)