## PM REPORT (새양식)
[16 empty] | 작성 |  |  | 검토 |  | 승인
M.A.T Co.,LTd
|  |  | Micro Advanced Technology | [12 empty] | 정민욱
작업 보고서
[16 empty] | 점검일 |  |  | 2021-11-18
[16 empty] | 시간 |  |  | 11시 00분 ~ 16시 30분 (330분)
업 체 명 |  | 온세미컨덕터코리아 | [5 empty] | MODEL |  |  | 1501HW | [5 empty] | SET-UP 일 |  |  | 2019-04-05
고객 담당자 |  | 서준배 | [5 empty] | SERIAL NO |  |  | M004951 | [5 empty] | 이전 작업일 |  |  | 2021-10-25
MAT 작업자 |  | 정민욱 | [5 empty] | 공정명 |  |  | EPI | [5 empty] | 경과일 |  |  | 24
1. 작업명 ( PM, TROUBLE, 점검, 기타) | [14 empty] | 5. 사진
Blower 교체작업
2. 증상,원인
Blower 상태이상으로 진동이 심하게 발생되어 교체요청
3. 조치내용
• 10/25일 장착하였던 blower 탈착후 새로 수급한 Blower 장착하여 정상화 확인. - 현장 방문시 Tel #1-1 호기에 Vent 장비 blower로 교체 되어 있었으며 기존에 장착되어 있던 blower는 탈착되어 있었음 | [10 empty] | POWDER / 부식 COATING CHECK
Heat Chamber : % 부식: Power 색/경도 :
Middle Flange : % 부식: Coating :
Wet Chamber : % 부식: Coating :
Exhaust : % 부식: Coating :
4. CHECK VALUE | [16 empty] | 6. 비고 (특이점, 위험요소, 개선사항)
Pressure | Inlet#1 mmH2O |  | Inlet#2 mmH2O |  | Inlet#3 mmH2O |  | Inlet#4 mmH2O |  | Exh. P mmH2O |  | Cab. P mmH2O |  | Cir. P Kpa |  | B/A. P Kpa |  | - 현장에서 탈착이 되어 있던 Blower의 O-ring 이 분실되어 고객사 엔지니어가 수급하여 전달해줌.
| 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후
|  | -102 | [7 empty] | -110 |  |  |  | 82
Temp | Temp #1 |  | Temp #2 |  | Temp #3 |  | Temp #4 |  | Exh. T |  | Cir. T |  | Cab. T
| 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후
|  | 820 |  | 820
Utility | B/A#1 SLM |  | B/A#2 SLM |  | N2 SLM |  | S/W SLM
| 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후
|  | 250 |  | 250 |  | 160 |  | 18
* Part 사용 이력
Part 명 |  |  |  |  | 규격 |  |  |  | 수 량 | 유/무 | 업체 재고 | Part 명 | [5 empty] | 규격 |  |  | 수량 | 유/무 | 업체 재고
BLOWER UNIT-On Semi(1501) |  |  |  |  | 162-A05-07 |  |  |  | 1 | 무
[12 empty] | 출장비 | [7 empty] | 인원수 |  | 유/무상
[20 empty] | 1 |  | 무상
* 기 타 : 추후 blower 작업시 O-ring (NW100) 2ea 챙겨서 방문필요