## PM REPORT
[16 empty] | 작성 |  |  | 검토 |  | 승인
M.A.T Co.,LTd
|  |  | Micro Advanced Technology | [12 empty] | 양윤철
작업 보고서
[16 empty] | 점검일 |  |  | 2021-12-13
[16 empty] | 시간 |  |  | 11시 30분 ~ 12시 20분 (50분)
업 체 명 |  | 온세미컨덕터코리아 | [5 empty] | MODEL |  |  | 507BWS | [5 empty] | SET-UP 일 |  |  | -
고객 담당자 |  | 조용군 | [5 empty] | SERIAL NO |  |  | M005894 | [5 empty] | 이전 작업일 |  |  | 2021-12-03
MAT 작업자 |  | 양윤철 | [5 empty] | 공정명 |  |  | - | [5 empty] | 경과일 |  |  | 10
1. 작업명 ( PM, TROUBLE, 점검, 기타) | [14 empty] | 5. 사진
온세미컨덕터코리아 507BWS 전기 및 Util Turn-On관련 담당자 방문요청
2. 증상,원인
전기 및 Util Turn-On관련 대응 및 점검
3. 조치내용
* 온세미컨덕터코리아 507BWS 11/18 납품설비 전기 Turn-On 및 Util배관 Turn-On 관련 대응 - 설비 전기 Turn-On 진행 - 설비 Level 조정 및 고정 진행 - Supply Water, Air, N2, Circulation, Drain Line 정상 체결여부 점검 진행 * Part's 납품 진행 - 901-062-022 T/C 2EA 납품 - 903-001-201 336*336 사각 O-Ring 10EA 납품 * Air, N2 Util 은 유입되나 Water Util미유입 및 Exaust 및 일반배기 OFF되어 승온 Test 및 Leak Test 진행 불가 - 설비 Turn-On 일정때 Test 진행 필요 | [10 empty] | POWDER / 부식 COATING CHECK
Heat Chamber : % 부식: Power 색/경도 :
Middle Flange : % 부식: Coating :
Wet Chamber : % 부식: Coating :
Exhaust : % 부식: Coating :
4. CHECK VALUE | [16 empty] | 6. 비고 (특이점, 위험요소, 개선사항)
Pressure | Inlet#1 mmH2O |  | Inlet#2 mmH2O |  | Inlet#3 mmH2O |  | Inlet#4 mmH2O |  | Exh. P mmH2O |  | Cab. P mmH2O |  | Cir. P Kpa |  | B/A. P Kpa
| 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후
Temp | Temp #1 |  | Temp #2 |  | Temp #3 |  | Temp #4 |  | Exh. T |  | Cir. T |  | Cab. T
| 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후
Utility | B/A#1 SLM |  | B/A#2 SLM |  | N2 SLM |  | S/W SLM
| 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후
* Part 사용 이력
Part 명 |  |  |  |  | 규격 |  |  |  | 수 량 | 유/무 | 업체 재고 | Part 명 | [5 empty] | 규격 |  |  | 수량 | 유/무 | 업체 재고
[12 empty] | 출장비 | [7 empty] | 인원수 |  | 유/무상
[20 empty] | 1 |  | 무상
* 기 타 :