## 1207BWA
|  |  | SCRUBBER TURN ON Check Sheet |  |  |  | TURN ON DATE | 2022-12-06
[7 empty] | 고객社 담당자 | 김일남 부장님
[7 empty] | MAT 담당자 | 양윤철
MODEL |  |  |  | SERIAL NO | M006869 |  | SCR' TYPE | 1701 H/W
AREA |  |  | EPI | 공 정 |  |  | 설비명 | AX#03 (AX#2, #2-1)
구간 분류 | 상세 분류 | No | 검사항목 | 검사 포인트 |  | SPEC | 측정치 | 비정상시 조치 내용 | 조치 결과
Utility | AC 전원 | 1 | Main 전원 차단기 On 후 출력단 전압 측정 | 차단기 출력단(테스터기) |  | AC200~240 Volt | 209.7V |  | V
| DC 전원 | 2 | Power Supply 출력단 전압 측정 | 차단기 출력단(테스터기) |  | DC 23.3V~24.7V | 24.16V |  | V
| N2 | 3 | 공급되는 N2 Pressure | N2 Regulator |  | 4 ~ 7 kgf/㎠ | kgf/㎠ |  | kgf/㎠
| CDA | 4 | 공급되는 Air Pressure | Air Regulator |  | 4 ~ 7 kgf/㎠ | 5kgf/㎠ |  | kgf/㎠
| City water | 5 | Water SOL V/V를 ON/OFF하면서 Water Flow Meter에서 확인되는 수치 (Exh' 유입) | Water Flow Meter |  | 17 ~ 21 ℓ/min | 20ℓ/min |  | ℓ/min
| Cir' water (외부 Tank) | 6 | Water SOL V/V를 ON/OFF하면서 Water Flow Meter에서 확인되는 수치 (Wet Chamber 유입) | Water Flow Meter |  | 15 ℓ/min 이상 | ℓ/min |  | ℓ/min
| City water (외부 Tank) | 7 | Water SOL V/V를 ON/OFF하면서 PG35에서 확인되는 수치 (Wet Chamber 유입) | PG-35 |  | 15 Kpa 이상 | Kpa |  | Kpa
Pressure | Exhaust pressure | 8 | Exhaust pressure 확인 (0점 확인) | Pressure Panel Meter |  | -20mmH₂O 이하 | -70mmH₂O |  | mmH₂O
| Inlet#1 | 9 | Inlet Pressure#1 확인 (0점 확인) | Pressure Panel Meter |  | -20mmH₂O 이하 | mmH₂O |  | mmH₂O
| Inlet#2 | 10 | Inlet Pressure#2 확인 (0점 확인) | Pressure Panel Meter |  | -20mmH₂O 이하 | mmH₂O |  | mmH₂O
| Inlet#3 | 11 | Inlet Pressure#3 확인 (0점 확인) | Pressure Panel Meter |  | -20mmH₂O 이하 | mmH₂O |  | mmH₂O
| Inlet#4 | 12 | Inlet Pressure#4 확인 (0점 확인) | Pressure Panel Meter |  | -20mmH₂O 이하 | mmH₂O |  | mmH₂O
| Cabinet Pressure | 13 | Cabinet Pressure 확인 (0점 확인) | Pressure Panel Meter |  | -10mmH₂O 이하 | -mmH₂O |  | mmH₂O
Heat Chamber | SSR setting | 14 | Heater 전원 출력값 확인 ( Set 버튼 1회 누른후 % 확인) | Temp controller |  | 80% | % |  | %
| Heater 온도 Sensor ( T/C ) | 15 | Heater 승온 전 Heat Chamber 에서 T/C 분해 상온에서의 Temp Controller Display값 확인 | Temp controller |  | 실온 ±5℃ | 18℃ |  | ℃
| Heate 온도 Sensor ( T/C ) | 16 | Heater 승온 후 Temp Controller Display값 확인 (Gas처리 온도) | Temp controller |  | 700~750 ℃ | ℃ |  | ℃
| Chamber 온도 Sensor ( T/C ) | 17 | Heater 승온 후 Touch Screen Display값 확인 (Gas처리 온도) | Touch Screen |  | 700~750 ℃ | 18℃ |  | ℃
| Chamber 온도 Sensor ( T/C ) | 18 | Heater 승온 후 Touch Screen Display값 확인 (Gas처리 온도) | Touch Screen |  | 700~750 ℃ | ℃ |  | ℃
| Heater | 19 | Heater 승온 시간 Check Temp Low 값 이상이 되는 시간 (600℃) | Touch Screen |  | 30분이하 정상 / 30분이상비정상 | 30분이하 정상/ 30분이상비정상 |  | 30분이하 정상/ 30분이상비정상
Wet chamber (Water Tank) | Level sensor | 20 | Low , Middle , High 접점의 ON/OFF상태를 확인한다. | Level Sensor |  | L / 불량 M / 불량 H / 불량 | L / 불량 M / 불량 H / 불량 |  | L / 불량 M / 불량 H / 불량
| Circulation Pump | 21 | Manual Mode에서 Pump를 ON/OFF하면서 Pump 의 동작상태를 확인한다 | Touch Screen (Pump Image Blue 점등) |  | Blue / 불량 | Blue / 불량 |  | Blue / 불량
| Circulation Water flow | 22 | Manual Mode에서 Pump를 ON/OFF하면서 Chamber 뒤쪽 PG35를 확인한다. | Circulation PG-35 |  | 90~150 Kpa | 130Kpa |  | Kpa
| Drain Pump 동작 | 23 | Manual Mode에서 Drain Pump를 ON/OFF하면서 Wet Chamber & Tank의 물 수위를 확인한다. | Wet Level Tube 또는 Level Kit |  | 20~40 Kpa | Kpa |  | Kpa
Exhaust | Exhaust 온도 Sensor ( T/C ) | 24 | Heater 승온 및 Burning Air, Supply Water, Circulation Pump 정상 공급확인 후 Temp Controller Display값 확인 | Temp Controller |  | 60 ℃ 이하 | ℃ |  | ℃
Solenoide valve | Burning Air | 25 | Manual Mode에서 Burning Air를 ON/OFF하면서 Burning Air Flow Meter를 확인한다. | Air Flow Meter |  | 구슬 On / Off | 구슬 On / Off |  | 구슬 On / Off
| Cleaning | 26 | Manual Mode에서 Cleaning Air를 ON/OFF하면서 공급 Line에 설치된 Regulator를 확인힌다. | Air / N2Regulator |  | "ON" .Regulator 압력감소 "OFF" Regulator 압력복귀 | 수치변동O 정상 수치변동X 비정상 |  | 수치변동O 정상 수치변동X 비정상
| Supply Water | 27 | Manual Mode에서 Supply Water를 ON/OFF하면서 Supply Water Flow Meter를 확인한다. | Supply Water Flow Meter |  | 구슬 On / Off | 구슬 On / Off |  | 구슬 On / Off
유량 | Purge N2 | 28 | 설비 앞/뒤 N2 Flow meter 로 유량 조절 | Purge N2 Flow Meter |  | 160~200ℓ/min | 300ℓ/min |  | ℓ/min
| Burning Air | 29 | 설비 앞쪽 Air Flow meter 로 유량 조절 | Burnning Air Flow Meter |  | 400~600 ℓ/min | 1200ℓ/min |  | ℓ/min
| Sleeve | 30 | 설비 앞쪽 N2 Flow meter 로 유량 조절 | Sleeve Air / N2 Flow Meter |  | 80~120 ℓ/min | 80ℓ/min |  | ℓ/min
| Fog Air | 31 | 설비 앞쪽 Air Flow meter 로 유량 조절 | Fog Air Flow Meter |  | 30~50 ℓ/min | 30x4=120 ℓ/min
| Fog Water | 32 | 설비 옆쪽 Fog Water Regulator로 압력 조절 | Fog Water Regulator |  | 0.08 ~ 0.1 Mpa | 0.09Mpa
| Supply Water | 33 | 설비 앞쪽 Water Flow meter로 유량 조절 | Water Flow Meter |  | 5~15 ℓ/min | 20ℓ/min |  | ℓ/min
Water leak | Water leak | 34 | Water, Circulation Water 순환 계통 | Water Line |  | 물 없음 | 유 / 무 |  | 유 / 무
Auto 3Way Valve 동작 Check | CDA Valve 확인 | 35 | Valve 구동을 위한 CDA 유입 Valve Open 확인 | CDA 공급 Valve |  | CDA 유입 | 정상 / 비정상 |  | 정상 / 비정상
| Valve 동작 | 36 | 3Way Valve Open/Close 확인 | Valve 노란색 추 동작확인 |  | Open 시 "ㅓ,ㅏ" Close 시 ㅗ | 정상 / 비정상 |  | 정상 / 비정상
| 오작동 Alarm | 37 | Valve 오작동時 Alarm 발생확인 | 강제 Sensor 인식시 Alarm 발생확인 |  | Sensor 강제 인식 | 정상 / 비정상 |  | 정상 / 비정상
기타 | Wiring | 38 | Wire 규격, 단자규격, 넘버링, 피복보호상태, 미관 등을 검사한다. | Wire 피복,넘버링 |  | 찟김 무 넘버링 유 | 정상 / 비정상 |  | 정상 / 비정상
| Tubing | 39 | Fitting 조임상태, Tube 꺾임상태, 경로, 미관 등을 검사한다. | Fitting 조임상태 |  | 풀림 무 | 정상 / 비정상 |  | 정상 / 비정상
| EMO | 40 | EMO 스위치 눌렀을 시 설비 OFF EMO 스위치 복귀시 설비 ON 여부를 확인한다. | EMO 스위치 |  | 누름시 설비 OFF 복귀시 설비 ON | 정상 / 비정상 |  | 정상 / 비정상
| ICS | 41 | ICS 동작시 회전방향을 확인한다. | ICS Motor |  | 정방향 | 정방향 / 역방향 |  | 정방향 / 역방향
| Blower | 42 | Blower 동작시 회전방향을 확인한다. | Blower |  | 정방향 | 정방향 / 역방향 |  | 정방향 / 역방향
| Touch Screen. PLC Program | 43 | Operation 전 과정을 진행하면서 error 발생 유/무 점검 | Touch Screen |  | 최종 Auto mode / 비정상 | 최종 Auto mode / 비정상 |  | 최종 Auto mode / 비정상
| 지진 브라켓 설치 | 44 | 지진 브라켓 설치 유/무 확인 | 육안확인 |  | 브라켓 설치 | 유 / 무 |  | 유 / 무
| 시간 정보 | 45 | Touch Screen Disply 시계가, 현재 시간과 일치 | Touch Screen |  | ± 10 Sec | Touch 12시 26분 현재 시간 12시 26분 |  | Touch 시 분 현재 시간 시 분
최종 판정 | [5 empty] | 판정 구분 | G : GOOD (양호) NG : NO GOOD (불량) | G
특이사항
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N2
Air
N/A
N/A
N/A
N2
Air
N/A
N/A