## PM REPORT (새양식)
[16 empty] | 작성 |  | 검토 |  | 승인
M.A.T Co.,LTd
|  |  | Micro Advanced Technology | [12 empty] | 오준해
작업 보고서
[16 empty] | 점검일 |  | 2022-12-06
[16 empty] | 시간 |  | 10 시 00 분 ~ 16 시 30분 ( 6 시간 30 분 )
업 체 명 |  | 온세미컨덕터 | [6 empty] | MODEL |  |  | 1701HW |  |  |  |  | SET-UP 일 |  | 2022-06-20
고객 담당자 |  | 김일남 부장님 | [6 empty] | SERIAL NO |  |  | M006869, M006878 |  |  |  |  | 이전 작업일 |  | 2022-12-06
MAT 작업자 |  | 정동교, 양윤철, 오준해 | [6 empty] | 공정명 |  |  | - |  |  |  |  | 경과일 |  | 0
1. 작업명 (PM, TROUBLE, 점검, 기타) | [14 empty] | 5. 사진
AX#03, AX#04 TURN-ON, ALARM/INTERLOCK TEST 및 PROGRAM UPDATE
2. 증상,원인
AX#03, AX#04 TURN-ON 진행 후 승온 및 ALARM/INTERLOCK TEST 진행, BLOWER LEAK 대응, PROGRAM UPDATE
3. 조치내용
* AX#03, AX#04 (M006869, M006878) TURN-ON 진행 - TURN-ON SHEET 내용 참조하여 TURN-ON 진행 * INLET PRESSURE 관련하여 ABSORBER 양 조절 - INLET 압력 값이 예상보다 높게 나와 2차, 3차 TOWER의 ABSORBER 양 조절 (바닥부터 약 3cm 높이의 양으로 조절) - ABSORBER 양 조절 후에도 INLET 압력 값이 회복되지 않아 원인분석 예정 * BLOWER LEAK - AX#03호기의 BLOWER에서 WATER LEAK 발생, 재고 BLOWER로 교체하였으나 교체된 BLOWER에서도 LEAK 발생하여 금속보수제로 조치, 이후 LEAK 없음을 확인 * 승온 TEST 및 LEAK TEST 완료 - 승온 기능 및 WATER LINE에 이상 없음을 확인 * ALARM/INTERLOCK TEST - AX#03, AX#04 외에도 아직 TURN-ON이 진행되지 않은 설비 (M006876, M006877)도 테스트 진행 - TOUCH SCREEN, 경광등, RELAY 확인하여 ALARM/INTERLOCK이 이상 없이 작동함을 확인 * PROGRAM UPDATE - AX#03, AX#04 외에도 아직 TURN-ON이 진행되지 않은 설비 (M006876, M006877) 포함하여 PROGRAM 최신 버전으로 UPDATE 진행 | [11 empty] | POWDER / 부식 COATING CHECK
[12 empty] | Plasma 설비 |  |  | 그 외 설비
[12 empty] | Inner : % 부식 : |  |  | Heat Chamber : % 부식: Power 색/경도 :
[12 empty] | Reactor : % 부식 : Coating : |  |  | Middle Flange : % 부식: Coating :
[12 empty] | Wet Tank : % 부식 : Coating : |  |  | Wet Chamber : % 부식: Coating :
[12 empty] | Exhaust : % 부식 : Coating : |  |  | Exhaust : % 부식: Coating :
4. CHECK VALUE | [16 empty] | 6. 비고 (특이점, 위험요소, 개선사항)
Pressure | Inlet#1 mmH2O |  | Inlet#2 mmH2O |  | Inlet#3 mmH2O |  | Inlet#4 mmH2O |  | Exh. P mmH2O |  | Cab. P mmH2O |  | Cir. P Kpa |  | B/A. P Kpa
| 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후
Temp | Temp #1 |  | Temp #2 |  | Temp #3 |  | Temp #4 |  | Reactor. T |  | Wet. T |  | Cab. T |  | Exh. T
| 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후
Utility | Burning SLM |  | S/A SLM |  | N2 SLM |  | C/W SLM |  | Torch 전압 v |  | Torch 전압 A |  | Torch N2 SLM
| 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후
* Part 사용 이력
Part 명 |  |  | 규격 |  |  | Code |  |  | 수 량 | 유/무 | 업체 재고 | Part 명 |  |  |  | 규격 |  | Code |  | 수량 | 유/무 | 업체 재고
[12 empty] | 출장비 | [6 empty] | 인원수 |  | 유/무상
[19 empty] | 4 |  | 무상
* 기 타 :
M.A.T Co., Ltd.