## PM REPORT (새양식)
[16 empty] | 작성 |  |  | 검토 |  |  | 승인
M.A.T Co.,LTd
|  |  | Micro Advanced Technology | [12 empty] | 조재현
작업 보고서
[16 empty] | 점검일 |  |  | 2023-08-07
[16 empty] | 점검 시간 |  |  | 10:30 |  | ~ | 13:30 |  | 3:00
업 체 명 |  | 온세미컨덕터 | [5 empty] | MODEL |  |  | MI2500BW |  |  |  |  | SET-UP 일 |  |  | 2023-07-13
고객 담당자 |  | 김일남 부장님, 윤상우 주임님 | [5 empty] | SERIAL NO |  |  | M007152 |  |  |  |  | 이전 작업일 |  |  | 2023-08-04
MAT 작업자 |  | 정동교, 조재현, 오준해, 김우석 | [5 empty] | 공정명 |  |  | H2 |  |  |  |  | 경과일 |  |  | 3
1. 작업명 | [14 empty] | 5. 사진
MI2500BW 설비 Wet Chamber 진동 관련 설비 점검
2. 증상
Wet Chamber 진동, Wet Level 수위 및 Inlet & Exhaust Pressure Hunting
3. 원인
ABS. Kit Exhaust Out구간 Water 수위가 차오르면서 Kepa부족으로 인한 Pressure Hunting 발생 추정 中
3. 조치내용
< MI2500BW Wet Chamber 진동 발생관련 설비 점검 > - Wet Chamber 진동 발생 설비 AX#4 호기 주말 간 Data Log 변화 값 확인 → 기존 발생중이던 Exh.Pressure , Inlet.Pressure Hunting 폭과 큰변화 없음 Inlet Pressure Hunting 폭 : -30 ~ -75 Exh Pressure Hunting 폭 : -75 ~ -105 - Wet Level 수위 확인 → 8/4 작업 시 표시한 수위와 변화 없음 - Blower 구동방식을 Exh Pressure 값 기준으로 되어있는걸 Inverter 설정 값으로 변경하여 Test 진행 하여 하였으나 Alram 발생의 위험이 있어 설비 다운 진행 시 변경하여 Test 진행 예정
4. CHECK VALUE
Pressure | Exh. P mmH2O |  | Inlet. P #1 mmH2O |  | Inlet. P #2 mmH2O |  | Inlet. P #3 mmH2O |  | Inlet. P #4 mmH2O |  | Cab. P mmH2O |  | Cir. P #1 Kpa |  | Cir. P #2 Kpa |  | B/A. P #1 Kpa |  | B/A. P #2 Kpa |  | B/A. P #3 Kpa |  | Fog W. P Kpa
| 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후
|  | -100 |  | -73 | [7 empty] | -18
Temp | Heater. T #1 |  | Heater. T #2 |  | Heater. T #3 |  | Heater. T #4 |  | Chamber. T |  | Cartridge Top. T |  | Cartridge Bottom. T |  | Reactor. T |  | Wet. T |  | Cabinet. T |  | Exhaust. T
| 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후
|  | 750 | [15 empty] | 29 |  | 38 |  | 26
유량 | Heater SLM |  | Sleeve SLM |  | Burnning #1 SLM |  | Burnning #2 SLM |  | Burnning #3 SLM |  | Burnning #4 SLM |  | In Purge SLM |  | In P. Purge #1 SLM |  | In P. Purge #2 SLM |  | In P. Purge #3 SLM |  | In P. Purge #4 SLM |  | Steam SLM
| 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후
|  |  |  | 80 |  | 440 |  | 440 |  | 440 |  |  |  | 120 |  | 1 |  | 1
| Fog #1 SLM |  | Fog #2 SLM |  | Fog #3 SLM |  | Fog #4 SLM |  | Supply Water LPM |  | PCW LPM |  | Steam Water LPM |  | Torch SLM |  | Torch Flange SLM |  | Torch 전압 A |  | Torch 전압 v
| 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후
* Part 사용 이력
Part 명 |  |  | 규격 |  |  | Code |  |  | 수 량 | 유/무 | 업체 재고 | Part 명 |  |  |  | 규격 |  |  | Code |  |  | 수량 | 유/무 | 업체 재고
[12 empty] | 출장비 | [7 empty] | 인원수 |  |  | 유/무상
[20 empty] | 4 |  |  | 무상
M.A.T Co., Ltd.
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2

## Sheet1
호기 | 시간 | Main Tool Run | Inlet Pressure Hunting | Exhaust Pressure Hunting | Exhaust Temp | Wet Temp | Blower Inverter Hz | Blower Out 산배기 표면온도
AX#02 | 08:44~10:09 | O | -68 ~ -74 | -88 ~ -93 | 40 | 28 | 45.23 ~ 45.52 | 30.2
| 10:30 | X | -77 | -90 | 29 | 26 | 45.74 ~ 46.11 | 27.6
AX#03 | 09:45 ~ 11:00 | O | -72 ~ -74 | -90 | 26 | 24 | 49.17 ~ 49.29 | 26
| 11:25 | X | -74 | -90 | 26 | 25 | 49.14 ~ 49.27 | 26